## Iteración_I
		MARCH					APRIL
REQUISITO	ACTIVIDAD	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Diseño de la ficha
	Implementación
	Integración en el prototipo
4	Diseño de la vista
	Implementación
	Integración en el prototipo
5	Implementación
7	Diseño del formato
	Implementación
	Integración en el prototipo
10	Diseño del perfil de usuario
11	Diseño de la interfaz de perfil
	Implementación
	Integración en el prototipo
15	Integración en el prototipo
16, 17 & 19	Integración en el prototipo
##	Estructura del prototipo
	Integración de la base de datos
##	Revisión general